ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации третьего этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы

(В редакции постановления Правительства КР от 8 июня 2020 года № 311)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Мероприятия по реализации** | **Ожидаемые результаты** | **Сроки исполнения** | **Исполнители** | **Источники финансирования** |
| **Направление 1.Повышение уровня финансовой грамотности детей школьного возраста и молодежи** |
| 1 | Внеклассное обучение финансовой грамотности | Создание кружков финансовой грамотности на базе центров внешкольного образования | На постоянной основе проводится внеклассное обучение учащихся на базе 10 центров внешкольного образования | В течение 2020 года | МОН, НБ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов |
| 2 | Повышение уровня финансовой грамотности молодежи | Обучение молодежи по унифицированному курсу финансовой грамотности для взрослых | Проведено обучение не менее 100 человек | В течение 2020 года | ГАМФКС, НБ (по согласованию), Госфиннадзор, МОН, по согласованию: ФКО, НКО, ЗАО "КФБ", бизнес-ассоциации | За счет средств доноров |
| 3 | Обучение преподавателей финансовой грамотности | Проведение курсов по финансовой грамотности для преподавательского состава школ, учреждений системы образования | Обучено свыше 50 преподавателей | В течение 2020 года | МОН, НБ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН, за счет средств доноров |
| **Направление 2.Повышение уровня финансовой грамотности граждан** |
| 4 | Обучение взрослого населения финансовой грамотности | Организация курсов по обучению взрослого населения финансовой грамотности | Обучено не менее 200 граждан | В течение 2020 года | НБ (по согласованию), Госфиннадзор, по согласованию: ФКО, НКО, ЗАО "КФБ", бизнес-ассоциации | В рамках утвержденного бюджета, за счет средств доноров |
| 5 | Оказание консультационной поддержки населению по вопросам финансовой грамотности | Проведение консультаций на базе центров финансового просвещения | Созданы центры финансового просвещения в регионах | В течение 2020 года | НБ (по согласованию), МОН |
| 6 | Организация информационных кампаний, направленных на повышение финансовой грамотности населения | Проведение кампаний, направленных на повышение культуры сбережений | В мероприятиях приняли участие не менее 7 образовательных учреждений. Прямой охват населения - не менее 300 человек | В течение 2020 года | НБ (по согласованию), МОН, Госфиннадзор, по согласованию: АЗД, ОЮЛ "СБК", ОЮЛ "АМФО", НКО, ФКО, бизнес-ассоциации | За счет средств доноров |
| **Направление 3.Обеспечение для всех категорий граждан равной и полной доступности к финансовой информации и финансовым услугам** |
| 7 | Поддержание работы информационно-просветительского ресурса "Финсабат" | Наполнение ресурса с целью обеспечения максимального охвата распространения информации, формирования у граждан ответственного отношения к деньгам, навыков эффективного управления личными финансами, оценки рисков, расширения знаний о финансовых продуктах (www.finsabat.kg) | Работа в штатном режиме по наполнению разделов сайта актуальной, полной, объективной и достоверной информацией в сфере финансовой грамотности | В течение 2020 года | НБ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета НБ |
| 8 | Подготовка компонента финансовой грамотности в рамках разработки проекта "Национальная стратегия финансовой доступности" | Проведение регулярных заседаний рабочей группы по разработке компонента финансовой грамотности проекта в рамках "Национальная стратегия финансовой доступности" | Подготовлен компонент финансовой грамотности по проекту "Национальная стратегия финансовой доступности" | В течение 2020 года | НБ (по согласованию), Госфиннадзор, ОЮЛ "СБК" (по согласованию) | За счет средств доноров |
| 9 | Совершенствование законодательства в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг | Подготовка предложений в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг | Внесены изменения в нормативные правовые акты НБ в сфере защиты прав потребителей банковских и микрофинансовых услуг | В течение 2020 года | НБ (по согласованию), Госфиннадзор, по согласованию: ОЮЛ "СБК", ОЮЛ "АМФО", ФКО, НКО, бизнес-ассоциации | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |

**Список сокращений:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НБ** | - | Национальный банк Кыргызской Республики |
| **МОН** | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| **Госфиннадзор** | - | Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики |
| **ОМСУ** | - | органы местного самоуправления |
| **АЗД** | - | Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики |
| **НКО** | - | некоммерческие организации |
| **ОЮЛ "СБК"** | - | Объединение юридических лиц "Союз банков Кыргызстана" |
| **ОЮЛ "АМФО"** | - | Объединение юридических лиц "Ассоциация микрофинансовых организаций" |
| **ЗAO "КФБ"** | - | закрытое акционерное общество "Кыргызская фондовая биржа" |
| **ОЮЛ "КИБ"** | - | Объединение юридических лиц "Ассоциация пользователей кредитной информацией" |
| **ФКО** | - | финансово-кредитные организации |
| **ГАМФКС** | - | Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики |