ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации второго этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы

(В редакции постановления Правительства КР от 19 марта 2018 года № 143)

| № | Задачи | Мероприятия по реализации | Ожидаемые результаты | Сроки исполнения | Исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Повышение уровня финансовой грамотности детей школьного возраста и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1.1. Включение элементов финансовой грамотности в государственные программы образования | Внедрение в предметные стандарты, учебные планы и образовательные программы учебных предметов, включенных в базисный учебный план, элементов финансовой грамотности в соответствии со Стандартами компетенций по финансовой грамотности для учащихся(*) (не менее 4 уроков финансовой грамотности в год) | Разработаны проекты изменений в предметные стандарты, учебные планы и образовательные программы для 5-11 классов, соответствующих Стандартам компетенций по финансовой грамотности для учащихся (не менее 4 уроков финансовой грамотности в год) | 2018 год | МОН, УСО; по согласованию: НБ, ОГО, БА, ФКО | В рамках утвержденных бюджетов |
| 2 |  |  | Проведено пилотное обучение учащихся 5-11 классов одного или нескольких отобранных общеобразовательных учреждений по разработанным проектам предметных стандартов, учебных планов и образовательных программ с элементами финансовой грамотности | 2018-2019 годы |  |  |
| 3 |  |  | По результатам пилотирования внесены изменения в действующие предметные стандарты, учебные планы и образовательные программы учебных предметов, включенных в базисный учебный план | 2019 год |  |  |
| 4 | Задача 1.2. Внеклассное обучение финансовой грамотности | Внедрение специального курса по финансовой грамотности, соответствующего Стандартам компетенций по финансовой грамотности для учащихся, для внеклассной работы учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ | Проведено внеклассное и внешкольное обучение учащихся общеобразовательных школ с использованием методических пособий (специальных курсов) по финансовой грамотности, прошедших экспертизу в Кыргызской академии образования при МОН | 2018-2019 годы | МОН, УСО | В рамках утвержденных бюджетов |
| 5 | Задача 1.3. Повышение уровня финансовой грамотности молодежи внеобразовательных учреждений | Обучение молодежи по разработанным программам (факультативных курсов) по финансовой грамотности, основанных на Стандартах компетенций по финансовой грамотности для взрослых(**) | Со стороны государственных органов, ОГО и других задействованных учреждений проведено обучение молодежи (18-28 лет) по разработанным факультативным курсам по финансовой грамотности. На сайтах задействованных государственных органов, ОГО и заинтересованных учреждений размещены материалы факультативных курсов по финансовой грамотности | 2018-2019 годы | МОН, ГАМФКС, Госфиннадзор, УСО; по согласованию: НБ, ОГО, БА, ФКО, КФБ | В рамках утвержденных бюджетов; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| 6 | Задача 1.4. Подготовка преподавателей по обучению финансовой грамотности | Подготовка педагогических работников по обучению финансовой грамотности | Разработан курс (модуль) по финансовой грамотности и внедрен в программы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников | 2018 год | МОН, НБ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| 7 |  |  | На основе разработанного курса по финансовой грамотности осуществлено повышение квалификации и переподготовка педагогических работников в Республиканском институте повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при МОН | 2018-2019 годы | МОН |  |
| 8 |  |  | При необходимости осуществлена подготовка педагогических работников по обучению финансовой грамотности вне Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при МОН | 2018-2019 годы | МОН; по согласованию: НБ, ОГО, БА, ФКО |  |
| Направление 2. Повышение уровня финансовой грамотности граждан |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Задача 2.1. Обучение граждан финансовой грамотности | Обучение взрослых граждан по разработанным образовательным программам по финансовой грамотности, основанных на Стандартах компетенций по финансовой грамотности для взрослых | Разработана специальная программа обучения финансовой грамотности для взрослого населения и внесена на рассмотрение Координационного совета(***) | 2018-2019 годы | МОН, Минфин, Госфиннадзор, УСО; по согласованию: НБ, ОМСУ, БА, ОГО, ФКО, КФБ | В рамках утвержденных бюджетов; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| 10 |  |  | В учебных центрах государственных органов, ОГО, БА и других заинтересованных учреждениях проведено обучение взрослых граждан по разработанной специальной программе обучения финансовой грамотности для взрослого населения |  |  |  |
| 11 | Задача 2.2. Оказание консультационной поддержки населению по вопросам финансовой грамотности | На базе органов местного самоуправления и/или вузов, библиотек и т.п. созданы центры финансового просвещения, осуществляющие консультации по финансовой грамотности для населения | Образованы центры финансового просвещения на базе органов местного самоуправления и/или вузов, школ, библиотек и др. | 2018-2019 годы | МОН, УСО; по согласованию: НБ, ОМСУ, БА, ОГО, ФКО |  |
| 12 |  |  | Увеличено количество граждан, которые ведут учет своих доходов и расходов, составляют финансовые планы личных и семейных бюджетов, минимизируют риски финансового мошенничества и т.д. Увеличение данного показателя определено по результатам социологического исследования |  |  |  |
| Направление 3. Обеспечение для всех категорий граждан равной и полной доступности к финансовой информации и финансовым услугам |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Задача 3.1. Обеспечение населения независимой и качественной финансовой информацией | Обеспечение работы главного интернет-сайта по финансовой грамотности (www.finsabat.kg) | Осуществлена модернизация (путем обновления структуры и дизайна, а также улучшения пользовательского интерфейса) главного интернет-сайта по финансовой грамотности, который будет включать разделы и информационные материалы в соответствии со стандартами компетенций по финансовой грамотности для взрослых | 2018-2019 годы | Задействованные государственные органы; по согласованию: НБ, ОГО, АМФО, СБК, ФКО | В рамках утвержденных бюджетов; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| 14 |  |  | Обеспечены работа главного интернет-сайта по финансовой грамотности в штатном режиме, постоянное наполнение его разделов актуальной, полной, объективной и достоверной информацией в сфере финансовой грамотности |  |  |  |
| 15 | Задача 3.2. Поддержка доверия к финансовым учреждениям | Организация ежегодных финансовых ярмарок | Проведена финансовая ярмарка (день открытых дверей) для населения с участием ФКО и других финансовых институтов с целью ознакомления населения с деятельностью ФКО и других финансовых институтов | 2018-2019 годы | Госфиннадзор; по согласованию: НБ, СБК, АМФО, ФКО, ОГО, БА |  |
| 16 |  | Совершенствование законодательства в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг | При необходимости внесены изменения в законодательство Кыргызской Республики в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг | 2018-2019 годы | НБ (по согласованию), Госфиннадзор |  |
| 17 | Задача 3.3. Формирование нового отношения граждан к займам, основанного на личной финансовой ответственности и осознании рисков | Распространение через средства массовой информации информационных материалов, направленных на формирование нового отношения граждан к займам, основанного на личной финансовой ответственности и осознании рисков | Опубликованы статьи в печатных и интернет-изданиях, выпущены радио- и телепередачи, распространены среди населения плакаты и буклеты | 2018-2019 годы | По согласованию: НБ, АМФО, СБК, КИБ, ФКО, ОГО | В рамках утвержденных бюджетов; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| 18 |  | Размещение на главном интернет-сайте по финансовой грамотности калькулятора кредитоспособности для определения уровня кредитной устойчивости гражданина, а также инструмента для сравнения стоимости кредитных продуктов | Размещены на главном интернет-сайте по финансовой грамотности калькулятор кредитоспособности и инструмент для сравнения стоимости кредитных продуктов | 2018 год | НБ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| 19 | Задача 3.4. Убеждение населения в финансовом планировании, осуществлении личных сбережений и финансовой защиты | Информирование граждан о необходимости финансового планирования, преимуществах сбережений и защите финансовых активов | Размещены на главном интернет-сайте финансовой грамотности и распространены среди населения образцы финансового плана (личного, семейного бюджета) | 2018 год | НБ (по согласованию), Госфиннадзор | В рамках утвержденных бюджетов; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| 20 |  |  | Организованы общенациональные информационные кампании, направленные на стимулирование граждан вести учет доходов и расходов, составлять личный и семейный бюджет, откладывать сбережения, хранить часть полученных денежных переводов в виде сбережений, использовать страховые продукты и др. | 2018-2019 годы | По согласованию: АЗД, СБК, АМФО, КФБ, ФКО, участники страхового рынка; Соцфонд |  |

Примечание:

(*) Стандарты компетенций по финансовой грамотности для учащихся - стандарты базовых компетенций по финансовой грамотности для учащихся, утвержденные Координационным советом по реализации программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы, созданным распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики от 27.01.2017 года № 60;

(**) Стандарты компетенций по финансовой грамотности для взрослых - стандарты базовых компетенций по финансовой грамотности для взрослого населения, утвержденные Координационным советом по реализации Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы, созданным распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики от 27.01.2017 года № 60;

(***) Координационный совет по реализации Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы, созданный распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики от 27 января 2017 года № 60.

Список сокращений:

| НБ | - | Национальный банк Кыргызской Республики |
| --- | --- | --- |
| МОН | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| Госфиннадзор | - | Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики |
| ОМСУ | - | органы местного самоуправления |
| АЗД | - | Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики |
| НКО | - | некоммерческие организации |
| ОЮЛ "СБК" | - | Объединение юридических лиц "Союз банков Кыргызстана" |
| ОЮЛ "АМФО" | - | Объединение юридических лиц "Ассоциация микрофинансовых организаций" |
| ЗAO "КФБ" | - | закрытое акционерное общество "Кыргызская фондовая биржа" |
| ОЮЛ "КИБ" | - | Объединение юридических лиц "Ассоциация пользователей кредитной информацией" |
| ФКО | - | финансово-кредитные организации |
| ГАМФКС | - | Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики |