2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасынын биринчи этабын жүзөгө ашыруу боюнча  
ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-мартындагы № 143 токтомунун редакциясына ылайык)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Милдеттер** | **Жүзөгө ашырылуучу иш-чаралар** | **Күтүлүүчү натыйжалар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Аткаруучулар** | **Каржылоо булактары** |
| **1-багыт. Мектеп жашындагы балдардын жана жаштардын финансылык сабаттуулугунун деңгээлин жогорулатуу** | | | | | |
| **1.1-милдет.**  Финансылык сабаттуулуктун элементтерин мамлекеттик билим берүү программаларына киргизүү | Финансылык сабаттуулуктун элементтерин иштеп чыгуу жана базистик окуу планына киргизилген окуу предметтеринин колдонуудагы билим берүү программаларына киргизүү.  10-11-класстардын окуучулары үчүн предметтик билим берүү стандарттарына финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча маселелерди базистик окуу планынын окуу предметтеринин билим берүү программаларына камтуу менен өзгөртүүлөрдү киргизүү | Башталгыч класстардын жана негизги мектеп окуучулары (5-9-класстар) үчүн интеграцияланган предметтерге киргизиле турган финансылык сабаттуулук сабактарын эске алуу менен (жылына кеминде 4 сабак) билим берүү программаларынын долбоору иштелип чыккан.  10-11-класстын окуучулары үчүн билим берүү программасынын долбоорлору иштелип чыккан | 2016-2017-жылдар | БИМ,  УБ,  Финкөзөмөл,  БСМ,  ЖКУ (макулдашуу боюнча),  БА (макулдашуу боюнча),  ФКУ (макулдашуу боюнча),  КФБ (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттин алкагында; мамлекеттик бюджеттен кошумча акча каражат талап кылынбайт; зарылчылык учурда - донорлордун каражаттары тартылат |
| **1.2-милдет.**  Финансылык сабаттуулукка класстан тышкаркы окутуу | Жалпы билим берүү мектептеринин окуучуларынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча, анын ичинде сынак жарыялоо аркылуу класстан тышкары сабак өткөрүү үчүн методикалык колдонмону (атайын курсту) иштеп чыгуу | Класстан тышкары жана мектептен тышкары иштерге колдонмо катары пайдалануу үчүн жалпы билим берүү мектептеринин окуучуларынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча усулдук колдонмо, анын ичинде аларды жазууга сынак өткөрүү аркылуу иштелип чыккан.  Усулдук колдонмолордун берилген кол жазмалары Кыргыз билим берүү академиясынын Окумуштуулар кеңешинде мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык келүүсүнө экспертизадан өткөрүлгөн | 2016-2017-жылдар | БИМ,УБ,  Финкөзөмөл,  БСМ,  ЖКУ (макулдашуу боюнча),  БА (макулдашуу боюнча),  ФКУ (макулдашуу боюнча),  КФБ (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттин чегинде; мамлекеттик бюджеттен кошумча акча каражаттар талап кылынбайт; зарылчылык учурда - донорлордун каражаттары тартылат |
| **1.3-милдет.**  Жаштардын финансылык сабаттуулугунун деңгээлин билим берүү мекемелеринен тышкары жогорулатуу | Жаштар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча программаларды базалык билимдин, ыкмалардын жана көндүмдөрдүн (компетенциялардын) негизинде иштеп чыгуу.  Жаштар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча туруктуу окуу курстарын билим берүү борборлору аркылуу ишке киргизүү | Жаштар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча программа иштелип чыккан.  Жаштар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча факультативдик курс иштелип чыккан жана аларды окуу мекемелеринен тышкары финансылык агартуу үчүн пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү каралган.  Финансылык сабаттуулук боюнча факультативдик курстардын материалдары министрликтердин, ведомстволордун, кызыкдар мекемелердин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын сайттарында жайгаштырылган | 2016-2017-жылдар | БИМ, УБ,  Финкөзөмөл,  БСМ,  ЖКУ (макулдашуу боюнча),  БА (макулдашуу боюнча),  ФКУ (макулдашуу боюнча),  КФБ (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттин чегинде; мамлекеттик бюджеттен кошумча акча каражаттар талап кылынбайт; зарылчылык учурда - донорлордун каражаттары тартылат |
| **2-багыт. Жарандардын финансылык сабаттуулугунун деңгээлин жогорулатуу** | | | | | |
| **2.1-милдет.**  Жарандарды жашоонун ар кандай этаптарында окутуу механизмдерин түзүү | Жаранга жашоонун ар кандай этаптарында керектүү финансылык билимдерди жана көндүмдөрдү (компетенцияларды) аныктоо.  Жашоо этабына жараша базалык билиминин жана көндүмдөрдүн (компетенциялардын) негизинде финансылык сабаттуулук боюнча окуу планын иштеп чыгуу.  Жеке финансы каражаттарын башкаруу жаатында натыйжалуу билим берүү ресурстарын иштеп чыгуу.  Жашоонун ар кандай этаптарында турган жарандардын ар кайсы топтору финансылык сабаттуулук программаларына жетүүнү камсыз кылган шарттарды түзүү | Жаранга жашоонун ар кандай этаптарында зарыл базалык финансылык билимди жана көндүмдөрдү (компетенцияларды) эске алуу менен программанын/курстун/билим берүү ресурстарынын долбоору иштелип чыккан.  Жарандык коом уюмдарынын колдоосу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жогорку окуу жайлардын, китепканалардын ж.б. базасында калк үчүн үзгүлтүксүз билим берүү иш-чараларын жана консультацияларды жүргүзгөн финансылык агартуу борборлорду түзүү маселелери иштелип чыккан | 2016-2017-жылдар | УБ,  БИМ,  Финкөзөмөл,  ЖӨБО,  БСМ, БА (макулдашуу боюнча),  ЖКУ (макулдашуу боюнча),  ФКУ (макулдашуу боюнча), КФБ (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттин чегинде; мамлекеттик бюджеттен кошумча акча каражаттар талап кылынбайт; зарылчылык учурда - донорлордун каражаттары тартылат |
| **2.2-милдет.**  Үй-бүлөлүк бюджетти башкаруу сапатын жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү | Финансылык пландын үлгүлөрүн (шаблондорун) иштеп чыгып, өз бюджетин пландаштырууга жана жүргүзүүгө муктаж болгон үй-бүлөлөрдүн жетүүсүн камсыз кылуу.  Өз финансылык максаттарын жана пландарын жыл сайын кайра карап чыккан үй-бүлөлөрдө финансылык пландаштыруунун артыкчылыктарын пайдалануу көндүмдөрүн ишке киргизүү | Үй-бүлөлүк бюджетти пландаштырууга жана жүргүзүүгө муктаж болгон үй-бүлөлөрдүн жетүүсүн камсыз кылуу максатында маалыматтык материалдар жана финансылык пландын үлгүлөрү (шаблондор) иштелип чыккан жана андан пайдалануу максатында ал веб-сайтта жайгаштырылган.  Аманат, финансылык пландаштыруу көндүмдөрүн билим берүү ресурстары аркылуу үй-бүлөлөргө жайылтуу боюнча чаралар көрүлгөн | 2016-2017 годы | УБ, МСК,  ФКУ (макулдашуу боюнча),  БА (макулдашуу боюнча),  ЖКУ (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттин чегинде; мамлекеттик бюджеттен кошумча акча каражаттар талап кылынбайт; зарылчылык учурда - донорлордун каражаттары тартылат |
| **2.3-милдет.**  Жеке финансылык жоопкерчиликтин жана тобокелдиктерди билүүнүн негизинде жарандардын зайымдарга жаңы мамилесин калыптандыруу | "Зарыл суммада жана керек учурда гана кредит алуу" принциби боюнча жарандарды кызыктыруу механизмдерин түзүү.  Кредиттик туруктуулук деңгээлин аныктоо үчүн жарандардын төлөө потенциалын эсептеген инструментти иштеп чыгуу (кибер-калькулятор).  Рынокто колдонуудагы кредиттик продуктулардын наркын салыштыруу жана жарандар финансылык продуктуларды толук жана объективдүү маалыматтын негизинде тандоосу үчүн финансылык продуктулардын шарттары тууралуу топтолгон маалыматты камтыган веб-сайтты иштеп чыгуу.  Жарандардын көз карандысыз консультациялык кызматтарга жетүүсүн камсыз кылуу үчүн кредиттик карызды башкаруу маселелери боюнча консультациялык борборду түзүү.  Интернет-сайттарда кредиттик таржымалды калыптандыруу боюнча маалымат ресурстарын түзүү | Жарандарга финансылык каражаттарды сарамжалдуу жана жоопкерчиликтүү пайдалануусуна түрткү берген чаралар боюнча сунуштар иштелип чыккан.  Жарандын кредиттик туруктуулук деңгээлин аныктоо инструменти веб-сайтта жайгаштыруу үчүн иштелип чыккан.  Рынокто колдонуудагы кредиттик продуктулардын наркын салыштыруу үчүн финансылык продуктуларды берүү шарттары жөнүндө маалыматты камтыган баракча билим берүү веб-сайтында түзүлгөн.  Жарандардын көз карандысыз консультациялык кызматтарына жетүүсүн камсыз кылуу үчүн кредиттик карызды башкаруу маселелери боюнча консультациялык борборду түзүү маселелери иштелип чыккан.  Жалпыга маалымдоо каражаттарында, интернет-ресурстарда жайгаштыруу үчүн кредиттик таржымалды калыптандыруу боюнча маалыматтык материалдар даярдалган | 2016 -2017-жылдар | УБ,  МФУА (макулдашуу боюнча),  КББ (макулдашуу боюнча),  КМБ (макулдашуу боюнча),  ФКУ (макулдашуу боюнча),  ЖКУ (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттин чегинде; мамлекеттик бюджеттен кошумча акча каражаттар талап кылынбайт; зарылчылык учурда - донорлордун каражаттары тартылат |
| **2.4-милдет.**  Жеке аманат жана финансылык коргоо чөйрөсүндө маалымдоо, ынандыруу жана окутуу | Кыска мөөнөттүк, узак мөөнөттүк финансылык жана инвестициялык продуктулардын жардамы менен аманат жана финансылык активдерди коргоонун артыкчылыктары жөнүндө кампанияларды өткөрүү.  Жарандардын улуттук аманат системасына катышуусу үчүн шарттарды түзүү, анын ичинде аманат демилгелери үчүн улуттук облигацияларды чыгаруунун жардамы менен.  Акчалай которууларды алган жарандар үчүн алынган акчанын бир бөлүгүн банктык эсептерде, фондулук биржада баалуу кагаздарда сактоого түрткү берүү.  Болочоктогу пенсияны топтоого жана жеке финансылык коопсуздукка арналган жалпы улуттук маалымат кампаниясын уюштуруу.  Жарандар арасында камсыздандырууну колдонуу зарылчылыгы жөнүндө түшүндүрмө иштерин жүргүзүү, камсыздандыруу продукттарын кеңири колдонуу үчүн шарттарды түзүү, анын ичинде милдеттүү камсыздандырууга карата ченемдик талаптар | Аманат, финансылык активдерди коргоонун артыкчылыктары жөнүндө кампанияларды улуттук масштабда жыл сайын өткөрүү боюнча сунуштар даярдалган.  Жарандарды улуттук аманат системасына тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү тууралуу сунуштар даярдалган.  Жарандардын аманат кылууга, анын ичинде акча которууларды банктык эсепте сактоого түрткү берген сунуштар даярдалган.  Жарандардын фондулук рынокто баалуу кагаздарга инвестициялоосуна түрткү берген сунуштар даярдалган.  Депозиттер боюнча жаңы банктык продуктуларды кошо алганда, пенсиялык эсепке түшүрүүгө жана жеке финансылык коопсуздукка арналган жалпы улуттук маалыматтык кампанияны өткөрүү уюштурулган.  Камсыздандыруу продуктуларын жана фондулук рыноктогу инструменттерди кеңири пайдалануу үчүн жарандарга түрткү берүү боюнча сунуштар иштелип чыккан | 2016-2017-жылдар | УБ, Финкөзөмөл, ДКА (макулдашуу боюнча),  КББ (макулдашуу боюнча),  МФУА (макулдашуу боюнча),  КФБ (макулдашуу боюнча), Соцфонд,  ФКУ (макулдашуу боюнча), камсыздандыруу рыногунун катышуучулары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттин чегинде; мамлекеттик бюджеттен кошумча акча каражаттар талап кылынбайт; зарылчылык учурда - донорлордун каражаттары тартылат |
| **2.5-милдет.**  Финансылык кызматты керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча ченемдик укуктук базаны иштеп чыгуу жана өркүндөтүү | Финансылык кызматты керектөөчүлөрдүн (банктар жана микрофинансы уюмдары, төлөм операторлору ж.б.) укуктарын коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдык жана ченемдик базасына талдоо жүргүзүү.  Финансылык кызматты керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоону жакшыртуу максатында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарды даярдоо.  Кыргыз Республикасында финансылык кызматтарды керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча натыйжалуу мыйзамдык негиздерди калыптандырууга көмөктөшүү | Финансылык кызматты керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча мыйзамдарга жана ченемдик базага инвентаризация жүргүзүлгөн.  Финансылык кызматты керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоону жакшыртуу максатында мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча сунуштар даярдалган жана киргизилген.  Финансылык кызматтарды керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилген | 2016-2017-жылдар | УБ,  Финкөзөмөл,  КББ (макулдашуу боюнча), МФУА (макулдашуу боюнча),  БА (макулдашуу боюнча), ФКУ (макулдашуу боюнча), финансылык уюмдардын ассоциациялары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттин чегинде; мамлекеттик бюджеттен кошумча акча каражаттар талап кылынбайт; зарылчылык учурда - донорлордун каражаттары тартылат |
| **2.6-милдет.**  Инвестициялар жөнүндө билимди жайылтуу | Инвестициялоо жана каражат топтоо жөнүндө сапаттуу билим берүүчү ресурстарды иштеп чыгуу жана аларга жетүүнү камсыз кылуу | Инвестициялар жана каражат топтоо жөнүндө билим берүү ресурстары иштелип чыгып, колдонууга киргизилген (инвестициялоо ж.б. инструменттер боюнча маалымат материалдары) | 2016-2017-жылдар | Финкөзөмөл,  УБ,  КФБ (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттин чегинде; мамлекеттик бюджеттен кошумча акча каражаттар талап кылынбайт; зарылчылык учурда - донорлордун каражаттары тартылат |
| **3-багыт. Жарандардын бардык категориялары үчүн финансылык маалыматтарга жана финансылык кызматтарга бирдей жана толук жетүүсүн камсыз кылуу** | | | | | |
| **3.1-милдет.**  Калкты көз карандысыз жана сапаттуу финансылык маалыматтар менен камсыз кылуу | Финансылык сабаттуулук маселелери боюнча билим берүү ресурстарын камтыган жарандардын бардык топтору үчүн финансылык сабаттуулук боюнча башкы веб-порталды түзүү.  Объективдүү финансылык маалыматты берүү үчүн финансылык консультациялар системасын түзүү, анын ичинде көз карандысыз финансылык консультацияларды жүргүзүү үчүн саясат жана жол-жоболор, консультанттарды текшерүү жана аттестациялоо, ошондой окуу материалдарын түзүү.  Финансылык кызматтарды керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо маселеси боюнча укуктук жана маалыматтык ресурстарды түзүү | Финансылык сабаттуулук боюнча иштелип чыккан материалдарды системалаштыруу жүргүзүлгөн.  Финансылык сабаттуулук боюнча бардык билим берүү ресурстарын жайгаштыруу үчүн башкы веб-портал түзүлгөн.  Финансылык кызматтарды керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо маселелери боюнча укуктук жана маалыматтык ресурстар системасы түзүлгөн | 2016-2017-жылдар | УБ,  Финкөзөмөл,  ДКА (макулдашуу боюнча),  МФУА (макулдашуу боюнча),  КББ (макулдашуу боюнча),  ФКУ (макулдашуу боюнча),  КФБ (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттин чегинде; мамлекеттик бюджеттен кошумча акча каражаттар талап кылынбайт; зарылчылык учурда - донорлордун каражаттары тартылат |
| **3.2-милдет.**  Финансылык мекемелерге болгон ишенимди колдоого алуу | Финансылык мекемелерге карата ишенимдин жогорку деңгээлин колдоо.  Калкты ФКУдин, төлөм операторлорунун жана башка финансылык кызматтарды керектөөчүлөрдүн иши жөнүндө маалымдоо иш-чараларын жүргүзүү.  Бүт өлкө боюнча жыл сайын финансылык жарманкелерди уюштуруу.  ФКУдин финансылык ортомчулугун кеңейтүүгө көмөктөшүү (кредиттөөнүн өсүшү, депозиттерди тартуу, жаңы финансылык инструменттерди жайылтуу) | Финансылык мекемелерге карата ишенимди жогорулатууга багытталган иш-чаралар боюнча сунуштардын топтому даярдалган.  ФКУдин, төлөм операторлорунун жана башка финансылык кызматтарды көрсөтүүчүлөрдүн иши жөнүндө калкка маалымат берүү максатында сунуштар даярдалып, иш-чарлар/жарманкелер өткөрүлгөн.  Жарандар үчүн финансылык кызматтар финансылык жактан жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн сунуштар даярдалган | 2016-2017-жылдар | УБ,  Финкөзөмөл,  ДКА (макулдашуу боюнча),  МФУА (макулдашуу боюнча),  КББ (макулдашуу боюнча),  ФКУ (макулдашуу боюнча),  КФБ (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттин чегинде; мамлекеттик бюджеттен кошумча акча каражаттар талап кылынбайт; зарылчылык учурда - донорлордун каражаттары тартылат |

Эскертүү:

(\*) Окуучулар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча компетенциялардын стандарттары - Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2017-жылдын 27-январындагы № 60 буйругу менен түзүлгөн 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын иш жүзүнө ашыруу боюнча координациялык кеңеш тарабынан бекитилген окуучулар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча базалык компетенциялардын стандарттары.

(\*\*) Чоңдор үчүн финансылык сабаттуулук боюнча компетенциялардын стандарттары - Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2017-жылдын 27-январындагы № 60 буйругу менен түзүлгөн 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын иш жүзүнө ашыруу боюнча координациялык кеңеш тарабынан бекитилген чоңдор үчүн финансылык сабаттуулук боюнча базалык компетенциялардын стандарттары.

(\*\*\*) Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2017-жылдын 27-январындагы № 60 буйругу менен түзүлгөн 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын иш жүзүнө ашыруу боюнча координациялык кеңеш.

**Кыскартуулардын тизмеси:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УБ** | - | Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы |
| **БИМ** | - | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| **Финкөзөмөл** | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы |
| **ЖӨБО** | - | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |
| **ДКА** | - | Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги |
| **КЭУ** | - | Коммерциялык эмес уюмдар |
| **"КББ" ЮЖБ** | - | "Кыргызстан банктарынын бирикмеси" юридикалык жактардын биримдиги |
| **"МФУА" ЮЖБ** | - | "Микрофинансылык уюмдарынын ассоциациясы" юридикалык жактардын биримдиги |
| **"КФБ" ЖАК** | - | "Кыргыз фондулук биржасы" жабык акционердик коому |
| **"КМПА" ЮЖБ** | - | "Кредит маалыматтарын пайдалануучулар ассоциациясы" юридикалык жактардын биримдиги |
| **ФКУ** | - | Финансы-кредит уюмдары |
| **Жаштар жана спорт агенттиги** | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштаp иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик. |