2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасынын экинчи этабын жүзөгө ашыруу боюнча  
ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-мартындагы № 143 токтомунун редакциясына ылайык)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Милдеттер** | **Жүзөгө ашырылуучу иш-чаралар** | **Күтүлүүчү жыйынтыктар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Аткаруучулар** | **Каржылоо булактары** |
| **1-багыт**  **Мектеп жашындагы балдардын жана жаштардын финансылык сабаттуулугунун деңгээлин жогорулатуу** | | | | | | |
| 1 | 1.1-милдет. Финансылык сабаттуулуктун элементтерин мамлекеттик билим берүү программаларына киргизүү | Окуучулар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча компетенциялардын стандарттарына(\*) ылайык финансылык сабаттуулуктун элементтерин предметтик стандарттарга, окуу пландарына жана базистик окуу планына киргизилген окуу предметтеринин билим берүү программаларын киргизүү (жылына кеминде финансылык сабаттуулук боюнча 4 сабак) | 5-11-класстар үчүн предметтик стандарттарга, окуу пландарына жана билим берүү программаларына Окуучулар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча компетенциялардын стандарттарына ылайык келген өзгөртүүлөрдүн долбоорлору иштелип чыкты (жылына кеминде финансылык сабаттуулук боюнча 4 сабак) | 2018-жыл | БИМ, БСМ; макулдашуу боюнча: УБ, ЖКУ, БА, ФНУ | Бекитилген бюджеттин чегинде |
| 2 | Финансылык сабаттуулук элементтери камтылган предметтик стандарттардын, окуу пландарынын жана билим берүү программаларынын иштелип чыккан долбоорлору боюнча тандалып алынган бир же бир нече билим берүү мекемелеринде 5-11-класстардын окуучуларын пилоттук окутуу жүргүзүлдү | 2018-2019-жылдар |
| 3 | Пилоттук долбоордун жыйынтыктары боюнча колдонуудагы предметтик стандарттарга, окуу пландарына жана базистик окуу планына киргизилген окуу предметтеринин билим берүү программаларына өзгөртүүлөр киргизилди | 2019-жыл |
| 4 | 1.2-милдет. Финансылык сабаттуулукка класстан тышкаркы окутуу | Жалпы билим берүү мектептеринин 5-11-класстарынын окуучуларына класстан тышкары сабак өткөрүү үчүн Окуучулар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча компетенциялардын стандарттарына ылайык келген финансылык сабаттуулук боюнча атайын курсту киргизүү | БИМге караштуу Кыргыз билим берүү академиясында экспертизадан өткөрүлгөн финансылык сабаттуулук боюнча методикалык колдонмолорду (атайын курстар) пайдалануу менен жалпы билим берүүчү мектептердин окуучуларына класстан тышкары жана мектептен тышкары билим берүү иш-чаралары өткөрүлдү | 2018-2019-жылдар | БИМ, БСМ | Бекитилген бюджеттин чегинде |
| 5 | 1.3-милдет. Жаштардын финансылык сабаттуулугунун деңгээлин билим берүү мекемелеринен тышкары жогорулатуу | Чоңдор үчүн финансылык сабаттуулук боюнча компетенциялардын стандарттарына(\*\*) негизделген финансылык сабаттуулук боюнча иштелип чыккан программалар (факультативдик курстар) боюнча жаштарды окутуу | Мамлекеттик органдар, ЖКУлар жана ишке тартылган башка мекемелер тарабынан жаштарды (18-28 жаштагы) иштелип чыккан финансылык сабаттуулук боюнча факультативдик курстар боюнча окутуу иш-чаралары өткөрүлдү.  Финансылык сабаттуулук боюнча факультативдик курстардын материалдары ишке тартылган мамлекеттик органдардын, ЖКУлардын жана кызыкдар мекемелердин сайттарында жайгаштырылды | 2018-2019-жылдар | БИМ, Жаштар жана спорт агенттиги, Финкөзөмөл, БСМ; макулдашуу боюнча: УБ, ЖКУ, БА, ФНУ, КФБ | Бекитилген бюджеттин чегинде; зарылчылыкка жараша - донорлордун каражаттары тартылат |
| 6 | 1.4-милдет. Финансылык сабаттуулукка окуткан мугалимдерди даярдоо | Финансылык сабаттуулукка окутуу боюнча педагогикалык кызматкерлерди даярдоо | Финансылык сабаттуулук боюнча окуу курстары (модулдар) иштелип чыкты жана педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдыктан өткөрүү программаларына киргизилди | 2018-жыл | БИМ, УБ (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттин чегинде; зарылчылыкка жараша - донорлордун каражаттары тартылат |
| 7 | Финансылык сабаттуулук боюнча иштелип чыккан курстун негизинде БИМге караштуу Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунда педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана аларды кайра даярдоо иш-чаралары өткөрүлдү | 2018-2019-жылдар | БИМ |
| 8 | Зарылчылыкка жараша педагогикалык кызматкерлерди БИМге караштуу Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунан тышкары финансылык сабаттуулукка окутуу боюнча даярдоо иштери өткөрүлдү | 2018-2019-жылдар | БИМ; макулдашуу боюнча: УБ, ЖКУ, БА, ФНУ |
| **2-багыт**  **Жарандардын финансылык сабаттуулугунун деңгээлин жогорулатуу** | | | | | | |
| 9 | 2.1-милдет. Жарандарды финансылык сабаттуулукка окутуу | Чоңдор үчүн финансылык сабаттуулук боюнча компетенциялардын стандарттарына негизделген финансылык сабаттуулук боюнча иштелип чыккан билим берүү программалары боюнча чоңдорду окутуу | Чоңдор үчүн атайын билим берүү программалары жана окуу модулдары иштелип чыкты жана Координациялык кеңештин(\*\*\*) кароосуна киргизилди | 2018-2019-жылдар | БИМ, Финмин, Финкөзөмөл, БСМ; макулдашуу боюнча: УБ, ЖӨБО, БА, ЖКУ, ФНУ, КФБ | Бекитилген бюджеттин чегинде; зарылчылыкка жараша - донорлордун каражаттары тартылат |
| 10 | Мамлекеттик органдардын окуу борборлорунда, ЖКУ, БА ж.б. кызыкдар мекемелерде финансылык сабаттуулук боюнча атайын иштелип чыккан окуу программаларынын негизинде чоңдорду окутуу иш-чаралары өткөрүлдү |
| 11 | 2.2-милдет. Калкка финансылык сабаттуулук маселелери боюнча консультациялык колдоо көрсөтүү | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана/же жогорку окуу жайлардын, китепканалардын ж.б. базасында калк үчүн финансылык сабаттуулук боюнча кеп-кеңештерди берген финансылык агартуу борборлору түзүлгөн | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана/же жогорку окуу жайлардын, китепканалардын ж.б. базасында финансылык агартуу борборлору түзүлдү | 2018-2019-жылдар | БИМ, БСМ; макулдашуу боюнча: УБ, ЖӨБО, БА, ЖКУ, ФНУ |
| 12 | Өз кирешелеринин жана чыгашаларынын эсебин жүргүзүп, жеке өзүнүн жана үй-бүлөсүнүн бюджетинин финансылык планын түзгөн, финансылык алдамчылыкка кабылуу коркунучун азайткан ж.б. жарандардын саны өстү.  Аталган көрсөткүчтүн өсүшү социалдык изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча аныкталды |
| **3-багыт**  **Жарандардын бардык категорияларынын финансылык маалыматтарга жана финансылык кызмат көрсөтүүлөргө бирдей жана толук жетүүсүн камсыздоо** | | | | | | |
| 13 | 3.1-милдет. Калкты көз карандысыз жана сапаттуу финансылык маалыматтар менен камсыз кылуу | Финансылык сабаттуулук боюнча башкы интернет-сайттын (www.flnsabat.kg) ишин камсыздоо | Чоңдор үчүн финансылык сабаттуулук боюнча компетенцияларынын стандарттарына ылайык бөлүмдөрдү жана маалыматтык материалдарды камтыган финансылык сабаттуулук боюнча башкы интернет-сайт модернизацияланды (анын структурасын жана дизайнын жаңыртуу, ошондой эле пайдалануучу интерфейсти жакшыртуу жолу менен) | 2018-2019-жылдар | Ишке тартылган мамлекеттик органдар; макулдашуу боюнча: УБ, ЖКУ, МФУА, КББ, ФНУ | Бекитилген бюджеттин чегинде; зарылчылыкка жараша - донорлордун каражаттары тартылат |
| 14 | Финансылык сабаттуулук боюнча башкы интернет-сайттын штаттык режимде иштөөсү, анын бөлүмдөрүнүн финансылык сабаттуулук чөйрөсүндөгү актуалдуу, толук, ачык-айкын жана так маалыматтар менен дайыма толукталышы камсыздалды |
| 15 | 3.2-милдет. Финансылык мекемелерге болгон ишенимди колдоо | Финансылык жармаңкелерди жыл сайын уюштуруу | Калкты ФНУ жана башка финансылык институттардын иши менен тааныштыруу максатында ФНУ жана башка финансылык институттардын катышуусунда финансылык жармаңке (ачык эшиктер күнү) өткөрүлдү | 2018-2019-жылдар | Финкөзөмөл; макулдашуу боюнча: УБ, КББ, МФУА, ФНУ, ЖКУ, БА |  |
| 16 | Финансылык кызматты керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча мыйзамдарды өркүндөтүү | Зарылчылыкка жараша финансылык кызматтарды керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилди | 2018-2019-жылдар | УБ (макулдашуу боюнча), Финкөзөмөл |  |
| 17 | 3.3-милдет. Жарандардын жеке финансылык жоопкерчилигине жана коркунучтарды билүүсүнө негизделген зайымдарга жаңы мамилесин калыптандыруу | Жарандардын жеке финансылык жоопкерчилигине жана коркунучтарды билүүсүнө негизделген зайымдарга карата жаңы мамилесин калыптандырууга багытталган маалыматтык материалдарды жалпы маалымат каражаттары аркылуу жайылтуу | Басма сөз жана интернет басылмаларында макалалар жарыяланды, радио жана телеберүүлөр чыгарылды, калк арасында плакаттар жана буклеттер таратылды | 2018-2019-жылдар | Макулдашуу боюнча: УБ, КББ, МФУА, КМБ, ФНУ, ЖКУ | Бекитилген бюджеттин чегинде; зарылчылыкка жараша - донорлордун каражаттары тартылат |
| 18 | Финансылык сабаттуулук боюнча башкы интернет-сайтка жарандын кредиттик туруктуулук деңгээлин аныктоо үчүн кредитти төлөө жөндөмдүүлүгүн эсептеген калькуляторду, ошондой эле кредиттик продуктулардын наркын салыштыруу үчүн инструментти жайгаштыруу | Жарандын кредиттик туруктуулук деңгээлин аныктоо үчүн кредитти төлөө жөндөмүн эсептеген калькулятор, ошондой эле кредиттик продуктулардын наркын салыштыруу үчүн инструмент финансылык сабаттуулук боюнча башкы интернет-сайтка жайгаштырылды | 2018-жыл | УБ (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттин чегинде; зарылчылыкка жараша - донорлордун каражаттары тартылат |
| 19 | 3.4-милдет. Финансы жактан пландаштыруу, жеке аманат жана финансылык коргоо чөйрөсүндө калкты ынандыруу | Финансы жактан пландаштыруу зарылдыгы, аманаттардын жана активдерди финансылык коргоонун артыкчылыктары тууралуу жарандарга маалымдоо | Финансылык пландын (жеке, үй-бүлөлүк бюджеттин) үлгүлөрү финансылык сабаттуулук боюнча башкы интернет-сайтка жайгаштырылды, ошондой эле калк арасында таратылды | 2018-жыл | УБ (макулдашуу боюнча), Финкөзөмөл | Бекитилген бюджеттин чегинде; зарылчылыкка жараша - донорлордун каражаттары тартылат |
| 20 | Жарандардын кирешелер жана чыгашалар эсебин жүргүзүүсүнө, жеке жана үй-бүлөлүк бюджетти түзүүсүнө, алган акча которуулардын бөлүгүн аманат түрүндө сактоосуна, камсыздандыруу продуктуларын пайдалануусуна түрткү берүүгө багытталган жалпы улуттук маалыматтык кампаниялар уюштурулду | 2018-2019-жылдар | Макулдашуу боюнча: УБ, ДКА, КББ, МФУА, КФБ, ФНУ, камсыздандыруу рыногунун катышуучулары; Соцфонд |

Эскертүү:

(\*) Окуучулар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча компетенциялардын стандарттары - Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2017-жылдын 27-январындагы № 60 буйругу менен түзүлгөн 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын иш жүзүнө ашыруу боюнча координациялык кеңеш тарабынан бекитилген окуучулар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча базалык компетенциялардын стандарттары.

(\*\*) Чоңдор үчүн финансылык сабаттуулук боюнча компетенциялардын стандарттары - Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2017-жылдын 27-январындагы № 60 буйругу менен түзүлгөн 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын иш жүзүнө ашыруу боюнча координациялык кеңеш тарабынан бекитилген чоңдор үчүн финансылык сабаттуулук боюнча базалык компетенциялардын стандарттары.

(\*\*\*) Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2017-жылдын 27-январындагы № 60 буйругу менен түзүлгөн 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын иш жүзүнө ашыруу боюнча координациялык кеңеш.

**Кыскартуулардын тизмеси:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УБ** | - | Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы |
| **БИМ** | - | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| **Финкөзөмөл** | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы |
| **ЖӨБО** | - | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |
| **ДКА** | - | Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги |
| **КЭУ** | - | Коммерциялык эмес уюмдар |
| **"КББ" ЮЖБ** | - | "Кыргызстан банктарынын бирикмеси" юридикалык жактардын биримдиги |
| **"МФУА" ЮЖБ** | - | "Микрофинансылык уюмдарынын ассоциациясы" юридикалык жактардын биримдиги |
| **"КФБ" ЖАК** | - | "Кыргыз фондулук биржасы" жабык акционердик коому |
| **"КМПА" ЮЖБ** | - | "Кредит маалыматтарын пайдалануучулар ассоциациясы" юридикалык жактардын биримдиги |
| **ФКУ** | - | Финансы-кредит уюмдары |
| **Жаштар жана спорт агенттиги** | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштаp иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик. |