2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасынын үчүнчү этабын ишке ашыруу боюнча   
ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 8-июнундагы № 311 токтомунун редакциясына ылайык)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Милдеттер** | **Ишке ашырылуучу иш-чаралар** | **Күтүлүүчү жыйынтыктар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Аткаруучулар** | **Каржылоо булактары** |
| **1-багыт**  **Мектеп жашындагы балдардын жана жаштардын финансылык сабаттуулук деңгээлин жогорулатуу** | | | | | | |
| 1 | Финансылык сабаттуулукка класстан тышкаркы окутуу | Мектептен тышкары билим берүү борборлорунун базасында финансылык сабаттуулук боюнча  ийримдерди түзүү | 10 мектептен тышкары билим берүү борборунун базасында окуучуларга класстан тышкаркы окутуулар туруктуу негизде жүргүзүлөт | 2020-жылдын ичинде | БИМ, УБ (макулдашуу боюнча) | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджеттеринин чегинде |
| 2 | Жаштардын финансылык сабаттуулук деңгээлин жогорулатуу | Жаштарды чоң кишилер үчүн бирдейлештирилген финансылык сабаттуулук курсу боюнча окутуу | 100дөн кем эмес адам окутулду | 2020-жылдын ичинде | Жаштар жана спорт агенттиги, УБ (макулдашуу боюнча), Финкөзөмөл, БИМ, макулдашуу боюнча: ФКУ, КЭУ, "КФБ" ЖАК, бизнес-ассоциациялар | Донорлордун каражаттарынын эсебинен |
| 3 | Окутуучуларды финансылык сабаттуулук боюнча окутуу | Мектептердин, билим берүү мекемелеринин окутуучу курамы үчүн финансылык сабаттуулук боюнча курстарды өткөрүү | 50дөн ашык окутуучу окутулду | 2020-жылдын ичинде | БИМ, УБ (макулдашуу боюнча) | БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде, донорлордун каражаттарынын эсебинен |
| **2-бaгыт**  **Жарандардын финансылык сабаттуулук деңгээлин жогорулатуу** | | | | | | |
| 4 | Чоң кишилерди финансылык сабаттуулукка окутуу | Чоң кишилерди финансылык сабаттуулукка окутуу боюнча курстарды уюштуруу | 200дөн кем эмес жарандар окутулду | 2020-жылдын ичинде | УБ (макулдашуу боюнча), Финкөзөмөл, макулдашуу боюнча: ФКУ, КЭУ, "КФБ" ЖАК, бизнес-ассоциациялар | Бекитилген бюджеттин чегинде, донорлордун каражаттарынын эсебинен |
| 5 | Калкка финансылык сабаттуулук маселелери боюнча консультациялык колдоо көрсөтүү | Финансылык aгартуу борборлорунун базасында консультацияларды өткөрүү | Региондордо финансылык aгартуу борборлору түзүлдү | 2020-жылдын ичинде | УБ (макулдашуу боюнча), БИМ |
| 6 | Калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга багытталган маалыматтык кампанияларды уюштуруу | Каражаттарды топтоо маданиятын жогорулатууга багытталган кампанияларды өткөрүү | Иш-чараларга 7ден кем эмес билим берүү мекемелери катышты. 300дөн кем эмес адам түздөн-түз камтылды | 2020-жылдын ичинде | УБ (макулдашуу боюнча), БИМ, Финкөзөмөл, макулдашуу боюнча: ДКА, "КББ" ЮЖБ, "МФУА" ЮЖБ, КЭУ, ФКУ, бизнес-ассоциациялар | Донорлордун каражаттарынын эсебинен |
| **3-багыт**  **Жарандардын бардык категориясына финансылык маалыматтардын жана финансылык кызматтардын бирдей жана толук жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу** | | | | | | |
| 7 | "Финсабат" маалымат-агартуу pесурсунун ишин колдоо | Маалыматты максималдуу жайылтууну камсыз кылуу, жарандардын акчага болгон жооптуу мамилесин, жеке финансыларын натыйжалуу тескөө көндүмдөрүн калыптандыруу, тобокелдиктерди баалоо, финансылык продуктулар жөнүндө билимин кеңейтүү максаттарында pecypcту толуктоо (www.finsabat.kg) | Сайттын бөлүктөрүн финансылык сабаттуулук чөйрөсүндөгү актуалдуу, толук, ачык-айкын жана так маалыматтар менен толуктоо боюнча штаттык түрдө иш жүргүзүү | 2020-жылдын ичинде | УБ (макулдашуу боюнча) | УБнын бекитилген бюджетинин чегинде |
| 8 | "Финансылык жеткиликтүүлүктүн улуттук стратегиясы" долбоорун ишке ашыруу алкагында финансылык сабатуулуктун компоненттерин даярдоо | "Финансылык жеткиликтүүлүктүн улуттук стратегиясы" долбоорунун алкагында финансылык сабаттуулуктун компоненттерин иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун жыйындарын дайыма өткөрүп туруу | "Финансылык жеткиликтүүлүктүн улуттук стратегиясы" долбоору боюнча финансылык сабаттуулуктун компоненттери даярдалды | 2020-жылдын ичинде | УБ (макулдашуу боюнча), Финкөзөмөл, "КББ" ЮЖБ (макулдашуу боюнча) | Донорлордун каражаттарынын эсебинен |
| 9 | Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү | Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү сунуштарды даярдоо | Банктык жана микрофинансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо чөйрөсүндө УБнын ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр киргизилди | 2020-жылдын ичинде | УБ (макулдашуу боюнча), Финкөзөмөл, макулдашуу боюнча: "КББ" ЮЖБ, "МФУА" ЮЖБ, ФКУ, КЭУ бизнес-ассоциациялар | Мамлекеттик органдардын бекитилген бюджеттеринин чегинде |

**Кыскартуулардын тизмеси:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УБ** | - | Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы |
| **БИМ** | - | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| **Финкөзөмөл** | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы |
| **ЖӨБО** | - | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |
| **ДКА** | - | Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги |
| **КЭУ** | - | Коммерциялык эмес уюмдар |
| **"КББ" ЮЖБ** | - | "Кыргызстан банктарынын бирикмеси" юридикалык жактардын биримдиги |
| **"МФУА" ЮЖБ** | - | "Микрофинансылык уюмдарынын ассоциациясы" юридикалык жактардын биримдиги |
| **"КФБ" ЖАК** | - | "Кыргыз фондулук биржасы" жабык акционердик коому |
| **"КМПА" ЮЖБ** | - | "Кредит маалыматтарын пайдалануучулар ассоциациясы" юридикалык жактардын биримдиги |
| **ФКУ** | - | Финансы-кредит уюмдары |
| **Жаштар жана спорт агенттиги** | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштаp иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик. |